## 1.招标工程量清单编制说明
工程量清单编制说明
工程名称:青少年宫洞桥营地 | 第 1 页 共 1 页
1、柱脚固定的膨胀螺栓不明，暂按M20计算。 2、信息价采用2019年11月份杭州信息价。 3、材料上山搬运费，施工单位根据现场情况综合报价，结算不调整。 4、预留金在其他项目中按3000元考虑，按实修改或增加部分结算；除此之外，施工中应计算而未算的项目均认为是投标方的优惠。

## 2.表1-1-1工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：青少年宫洞桥营地 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 索道上下站台钢棚工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）]
（一） | 整体措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
（二） | 整体其他项目清单
（三） | 整体措施项目规费
（四） | 税金{[（一）+（二）+（三）]*费率}
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表—02

## 3.表1-1-2单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：青少年宫洞桥营地
单位工程名称：索道上下站台钢棚工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (建筑装饰工程) 清单控制价汇总 | () 清单控制价汇总 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
其中 | 安全文明施工费
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 4.表1-2分部分项工程量清单与计价表
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：索道上下站台钢棚工程-建筑装饰工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0106 金属结构工程
1 | 010603003001 | 钢管柱 | 钢管柱直径114x4制作安装，采用热镀锌材料,并作满焊封头处理,表面刷涂氟碳底漆一道及两道氟碳面漆，详见图纸。拼装平台摊销费 | t | 0.29
2 | 010604001001 | 钢梁 | 方钢管梁80*80*3制作安装，采用热镀锌材料,并作满焊封头处理,表面刷涂氟碳底漆一道及两道氟碳面漆，详见图纸。拼装平台摊销费 | t | 0.106
3 | 010602003001 | 钢桁架 | 方钢管40*40*2.5，支撑小杆30*30*2.5桁架梁制作安装，采用热镀锌材料,并作满焊封头处理,表面刷涂氟碳底漆一道及两道氟碳面漆，详见图纸。拼装平台摊销费 | t | 0.728
4 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 膨胀螺栓M20安装 | 套 | 32
5 | 010901003001 | 玻璃钢瓦屋面 | 玻璃钢瓦屋面钢龙骨上安装。玻璃钢瓦材料型号规格为：900型FRP玻璃钢瓦，1.2mm厚，波纹形状由甲方确定。 | m2 | 45.85
6 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 钢管栏杆制作安装，采用热镀锌材料,并作满焊封头处理,表面刷涂氟碳底漆一道及两道氟碳面漆，相关尺寸要求标准详见图纸。 | m | 28.65
7 | 011210001001 | 木隔断 | 20厚木板交错20封板墙，内角木柱100*100，木板内外刷涂木蜡油三道，详见施工图纸。 | m2 | 31.89
8 | 010801001001 | 木质门 | 与木墙板相同做法木门900*2100，木板内外刷涂木蜡油三道，详见施工图纸。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：索道上下站台钢棚工程-建筑装饰工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 010806001001 | 木质窗 | 与木墙板相同做法木窗1200*600，木板内外刷涂木蜡油三道，详见施工图纸。 | 樘 | 1
10 | 01B001 | 材料上山人工搬运费 | 材料上山人工搬运费 | 项 | 1
合 计

## 5.表1-3-B组织措施项目清单及计价表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：青少年宫洞桥营地
单位工程及专业工程名称：索道上下站台钢棚工程-建筑装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 提前竣工增加费
3 | 二次搬运费
4 | 冬雨季施工增加费
5 | 行车、行人干扰增加费
合计

## 6.表1-3-C技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：青少年宫洞桥营地
单位工程及专业工程名称：索道上下站台钢棚工程-建筑装饰工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0117 措施项目
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 木板墙制安脚手架 | m2 | 34.5
合 计